附件

省级工作方案编报指南

一、基本情况

（一）县域商业摸底情况。本省县域（含县、市、区、旗等，以下统称县）基本情况，包括数量、人口、乡镇村数量、社会消费品零售额等；县域商业摸底情况，包括县乡村商业网点、快递物流“三点一线”等设施数量、覆盖率、基本功能等。有关摸底数据应客观准确，经县市省商务主管部门逐级审核确认，在商务部县域商业信息系统完成填报。

（二）前期工作进展。县域商业组织实施情况，包括省级工作文件、协调机制、责任分工、配套政策等落实举措，说明是否将县域商业纳入省级乡村振兴考核体系，是否建立多部门参与的县域商业工作协调机制，2021年至今县域商业建设情况、取得的成效和存在问题。

二、目标任务

（一）总体目标和年度分解任务。围绕《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》提出的“三个全覆盖”目标和《县域商业建设指南》7项约束性指标，结合摸底情况，提出到2025年本省县域商业总体目标，包括县城综合商贸服务中心、县级物流配送中心、乡镇商贸中心、“快递进村”等设施服务的数量、覆盖率。细化分解总体目标，制定2022-2025年度分解任务。有关目标任务要可量化、可考核，明确时间表、路线图和责任分工。请填制附表1《总体目标及年度分解任务表》。

（二）县域商业建设类型和标准。各省参照《县域商业建设指南》，结合网点数量、规模、发展水平等因素，自主制定标准，确定各县商业现状（基本型、增强型、提升型、基本型以下）。在摸底基础上，指导各县确定“十四五”时期要达到目标类型（基本型、增强型、提升型）。要坚持因地制宜、实事求是，合理确定建设类型和标准，充分考虑东中西差异、人口分布等因素，避免盲目拔高或降低标准。

三、重点工作

（一）补齐县域商业基础设施短板。（略）

（二）完善县乡村三级物流配送体系。（略）

（三）改善优化县域消费渠道。（略）

（四）增强农村产品上行动能。（略）

（五）提高生活服务供给质量。（略）

四、资金安排及项目计划

（一）安排方式。各省自主统筹安排县域商业补助资金，可灵活采取省级统筹、切块到县、整市推进等方式安排奖补资金，其中，省级统筹资金应明确到跨区域物流、供应链等面向县域的重点项目。切块到县资金由各县自主安排项目。也可按整市（地、州、盟）推进形式申报，统筹安排辖区县域商业建设。

（二）项目计划。本省拟支持市县名单、项目清单（包括省级统筹项目、县级实施项目）以及项目选择程序、依据、责任主体等。有关项目应落实责任单位、考核安排、实施目标等，并注重项目的可持续性。拟支持县除了县、县级市、旗等，各省还可根据农业人口比例、乡镇村数量、商业发展水平等因素，自主确定拟纳入支持范围的市辖区。请填制附表2《县域商业项目清单》。

五、保障机制

（一）资金管理制度。结合本通知给出的支持方向，进一步细化提出本省资金管理制度，包括支持方向、项目类型、具体内容、支持标准等。结合实际，细化支持标准，包括拟支持项目的实施期限、支持条件、后续维护运营等要求，并建立相应的绩效评价指标体系等。

（二）项目管理制度。提出项目遴选、组织实施、资金拨付、监督考核工作机制。要求建立“企业目录+项目清单”机制，加强项目管理。分年度建立储备项目库，成熟一批，建设一批，避免“钱等项目”。明确项目验收主体、要件、验收流程等，加强资产监督管理，明确资产权属和管护主体责任，形成长效机制。

（三）日常监督机制。提出省市县三级日常监督机制。省级主管部门加强机制管理、资源统筹、经费保障等措施，鼓励发挥第三方机构作用。调动地市级主管部门积极性、主动性，加强日常指导及监管。各县可引入审计、监理咨询等第三方机构，规范决策过程，加强资金和项目审核。进一步加强政务公开和信息报送的政策措施，省级主管部门和市县政府网站设置公开专栏。

（四）信息公开机制。进一步加强政务公开和信息报送的政策措施，省级主管部门和市县政府网站设置公开专栏情况。明确凡是接受中央财政奖补的地方和企业，须按要求填报项目相关信息数据，各级主管部门依法保护信息安全。

六、附表

1.总体目标及年度分解任务

| 指标类型 | 2021年底数 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约束 指标 | 县城综合商贸服务中心数量、覆盖率＊ |  |  |  |  |
|  | 县级物流配送中心数量、覆盖率 |  |  |  |  |
|  | 乡镇商贸中心数量、覆盖率 |  |  |  |  |
|  | 村级便民商店数量、覆盖率＊ |  |  |  |  |
|  | “快递进村”数量、覆盖率 |  |  |  |  |
|  | 县域物流共同配送率 |  |  |  |  |
| 自选 指标 | 培育龙头流通企业数量、覆盖县数 |  |  |  |  |
|  | 县域社会消费品零售额、年增速 |  |  |  |  |
|  | 乡镇集贸市场建设改造数量、占比 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| 建设 类型 | 基本型县名、数量、占比 | 2021年底数： |  | 2025年目标： |  |
|  | 增强型县名、数量、占比 | 2021年底数： |  | 2025年目标： |  |
|  | 提升型县名、数量、占比 | 2021年底数： |  | 2025年目标： |  |

注：1.县城综合商贸服务中心、村级便民商店不列入中央财政支持方向，通过市场化手段推进建设改造。

2.约束指标为《县域商业建设指南》所涉及的约束性指标，除人口稀少、欠发达县域，在具备条件的地区实现县乡村“三个全覆盖”。

3.建设类型由省级主管部门参照《县域商业建设指南》，结合摸底情况，对下辖县整县商业现状进行分类（基本型、增强型、提升型以及未达基本型）。在此基础上，指导各县因地制宜、自主选择到2025年的目标类型（基本型、增强型、提升型）。

2.县域商业项目清单（示例）

| 年度 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 总投资额 | 奖补金额 | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | ××县 | ××县级物流配送中心 | 新建 | ××邮政公司 |  |  | 购置××设施设备 |  |  |
|  |  | ××乡镇商贸中心 | 改造 | ××超市 |  |  | 更新××设施设备 |  |  |
|  |  | ××农产品商品化设施 | 新建 | ××物流公司 |  |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各省根据细化支持方向，组织市县申报，建立分年度储备项目库。其中，2022年度项目清单应与省级工作方案一并报备，并在商务部信息系统中录入。其他年度项目已明确的一并报备，未明确的可后续进行调整、完善。